## Hoja 1
DIA | ACTIVIDAD | DURACIÓN (horas)
DÍA 1 | Reunión de documentación sobre controles de peceras y sistemas automatizados de alimentación para peceras. | 2
DÍA 2 | Compra de componentes electrónicos en Electrónica Tettsa. Compra de nombre de dominio “mipecera.online". | 1
DÍA 3 | Programación de lectura de sensor de temperatura. | 2
DÍA 4 | Programación de lectura de sensor de pH | 2
DÍA 5 | Programación de movimiento de motor | 1
DÍA 6 | Programación de módulo de servidor que recibe datos del dispositivo y pagina de monitor de datos. Creación del servidor en AWS e instalación de los componentes necesarios para el servidor en la nube | 3
DÍA 7 | Pruebas iniciales de envío de datos con el módulo WiFi ESP8266 | 2
DÍA 8 | Resolución de problemas de comunicación entre módulo WiFi y Arduino. | 2
DÍA 9 | Resolución de problemas de comunicación entre módulo WiFi y Arduino. | 2
DÍA 10 | Creación de pagina dashboard y de inicio de sesión en Plataforma Web | 2
DÍA 11 | Programación y creación de cadena de datos para enviar al servidor. | 1
DÍA 12 | Programación de lectura de respuesta del servidor con configuración de la alimentación automática. | 3
DÍA 13 | Creación de pagina de configuración en plataforma web. | 2
DÍA 14 | Programación de alertas por correo electrónico de ph, temperatura, y alimentación | 2
DÍA 15 | Fabricación de caja que contiene todos los componentes electrónicos e instalación del dispositivo en la pecera. | 3
DÍA 16 | Pruebas de funcionamiento, con cambios de configuración y envíos de comandos de alimentación manual. | 1
| TOTAL DE HORAS | 31